自建房施工合同

发建房主方（甲）：

承揽建筑方（乙）：

甲方委托乙方承建房屋一栋，为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合该工程具体情况，双方本着平等、互利、诚信原则，确保建房过程中坚持安全、优质、高效、低耗原则，现经双方充分协商，同意签订本合同，并严格遵守履行。

- 合同文件适用的法律、法规和标准、规范

1.1适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。

1.2适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。

二、工程承包范围

2.1本工程为                                            。楼层为                      ，层高为

建筑面积约          平方米。

2.2乙方承包此工程的范围：

2.2.1 已有旧房的拆除以及院子场地拆除（拆除时对周边建筑的保护），建筑垃圾清运,地面平整等所有拆除相关工作。甲方需负责所有家具的搬迁等准备工作。

2.2.2 按甲方提供的布局图，提供施工相关的图纸，获得甲方同意后，按图施工。

2.2.3该工程全部的预埋管道以及下水道的排管。

2.2.4周边围墙等工作。

2.2.5其他

防雷接地  外墙  楼顶的屋面  天沟的做法  楼顶的围墙

三、施工安全

3.1乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任一概与甲方无关。如果施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险，则由乙方负责办理并支付一切保险费用。

3.2乙方所有施工人员必须身体健康，工头负责人必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全和工程质量。乙方负责所有工人的安全生产，培训及工作保险和赔偿。

3.3此工程包工包料的形式全部承包给乙方做，甲方只负责提供工地所需的材料的要求和监督乙方的工程质量、进度和安全及工程的验收。

3.4 施工要求

3.4.1乙方必须按图施工，甲方需要变更图纸某部分内容，必须和乙方商量，在乙方认可的情况下，乙方才按甲方变更要求施工。

3.4.2乙方负责施工用的石灰、砖头、水泥、沙子、钢材等建筑材料的要求。详细如下：

3.4.3 砌体时，必须每皮砖拉线组砌，严格控制垂直度及平整度和灰缝饱满度，凡不合格的墙必须返工，因此造成的经济损失由乙方负责。

3.4.4外墙装饰必须上下定线，打肋，找平。抹平前，必须淋水，湿透度按规范规定要求。地面的找平及贴面施工时严密和严格控制水灰比，减少地面空鼓，房屋顶面及房屋一楼以及所有卫生间做好防水工作并做好排水坡度，杜绝渗漏水现象。

3.4.5 基础开挖深度及宽度按乙方提供，甲方确定的施工图及地质情况现场确定。基础施工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。

3.4.6 工程结束后，乙方负责清运工地周围及室内所有的建筑垃圾，打扫干净。

3.4.7 做好施工现场、施工场地周围的人员、建筑物、公共设施、地下管道管线等安全防护和保卫，文明施工。（晚上超过20:30分后，施工作业影响周围居民不得施工）

3.4.8工程施工所需一切机械设备和工具以及安全防护设备、用具，如：架管、架板、搅拌机、升降设备、模板、模具、斗车、振动棒、焊接机、撮箕、桶、防护网等及焊条、切割片等辅材，以及相应的运输费用，所有费用由乙方自理。

3.4.9 按时竣工。除特殊情况外，逾期则按500.00元/天扣除包工费。

3.4.10所有工人的饮水，吃饭、住宿、抽烟等一切问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。

3.4.11工程所使用水电由甲方提供。乙方不得浪费水电。

四、工程质量

4.1乙方必须认真按照和甲方协商确定的图纸施工，并随时接受甲方或甲方委托人员的督查，如要改变的，需双方同意。

4.2乙方施工时要保证质量。使用前必须把砖头湿润，沙浆的饱满度必须要达到“三个一”砌筑法（即：一块砖、一铲灰、一挤揉）。

4.3如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的，乙方应该按照甲方及其委派人员的要求返工或重弄。返工修改后仍达不到约定使用条件的，乙方应承担工程质量违约责任。

4.4房屋建成后，因为乙方原因引起的质量问题造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承担修理返工或重弄的责任，并由乙方承担所需的费用，一并赔偿甲方的有关损失。

五、工程概况及造价

5.1工程规模：建筑面积：240平方米；层数：2层半

5.2总体造价每平方米        元，拆除原有房屋以及清运平整费用        元，围墙以及地面费用

元，全部工程费合计              元（大写人民币：                      元整），平方数按每层建筑面积计算。

六、工程期限

6.1合同开工日期：          年          月          日

6.2合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起     个日历天完成，完工日期为     年     月

日。

七、工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：

7.1  因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者.

7.2  重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者。

7.3  甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。

7.4  在国家规定的工作时间中，现场连续停水或者停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。

7.5  因下雨或者不可抗拒的自然力，如洪水、冰雹等等造成停工。

八、图纸和技术资料

图纸：甲方在       年      月      日之前，向乙方提供与本合同工程有关的布局图以及施工说明一套。

九、付款方式：

合同签订完毕，工具进场，人员到位，付款           元。

完成第一层砖砌并捣制好楼面付款          元。

完成第二层以及屋顶付款         元。

工程全部完工，交验完毕付到90%，

预留    %为质量保证金，验收后质保期内无质量问题，清尾款。

十、违约责任和争议的解决办法

10.1工程质量达不到约定要求的，乙方要进行修理、返工或重弄；造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其他致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

10.2乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同，辞退乙方，并只需支付按照已完工的工程量计算费用的50%给乙方。

10.3 预埋管道或开孔后查明不符合质量要求的，乙方承担发生的全部费用和甲方的一切经济损失。

10.4在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付工钱，则按银行有关逾期付款办法的规定按照延付金额偿付乙方赔偿金。

10.5因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前5天通知违约方后，方可中止或解除合同，并由违约方承担违约责任。

十一、质保

11.1质保范围：乙方施工的全部工程实体。

11.2质保内容：本合同保修责任期内出现的质量缺陷包括：

11.2.1不符合或不完全符合工程建设强制性标准的。

11.2.2涉及结构安全或使用安全的。

11.2.3出现故障、降低使用效果或不能正常使用的。

11.2 .4其他质量缺陷。

11.3保修责任

11.3.1保修期内，乙方法人代表通讯联络等发生变动时，均须及时通知甲方，以确保联络畅通。

11.3.2保修期间，乙方须在接到保修通知之日起5日内派人到场修理，涉及结构安全或使用功能的紧急抢修事故，乙方应在接到事故通知后，立即到达事故现场抢修。

11.3.3以下费用均由乙方承担

a． 乙方未按本合同约定时间到场修理而致甲方或业主另行委派或外委第三方进行修理所支出的一切费用。

b． 因乙方的工程质量缺陷造成所有人、使用人、第三方人身财产损害的赔偿费用。

11.4 保修时间：     个月。(本工程主结构为终身责任制)

十二、合同的生效与终止。

- 本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。

- 本合同自签订之日起生效，甲乙双方具有同等法律效力。

- 在工程验收合格，甲方付清工钱完毕后，即为保修期开始。保修期结束后此合同自动失效。

十三、其他。

以上合同，双方必须共同遵守。如有合同未注明的事项，双方协商解决.

甲方（手印）：                                               乙方（手印）：

地址：                                                      地址：

电话：                                                      电话：

身份证：                                                    身份证：

年         月        日                                      年         月